| N° Demanda | DMND00XXXXX |
| --- | --- |
| Nombre de la Demanda | Migración de Sitios de cPanel a Liferay 7.3 Cloud PaaS |
| Fecha Estimación: | 13-04-2026 |
| Estimado por: | Giancarlos Francisco Gaona Aguilera |
| Requerido por: | Equipo TI Saesa |
| Versión de la Estimación | v1.0 |

1. Descripción del Proyecto y Alcance

Objetivo General: Migrar 2 sitios web actualmente alojados en cPanel del Grupo Saesa a la plataforma Liferay DXP 7.3 Cloud PaaS, convirtiendo los servicios backend PHP a portlets/APIs Liferay, replicando la funcionalidad frontend mediante fragments FreeMarker + JavaScript, y desplegando en los 3 ambientes corporativos (DEV, UAT, PRD). Los sitios a migrar son: Convenios y Beneficios (Facilidades de Pago) y Reconversión Energética (EcoAyre).

Contexto: Ambos sitios se encuentran actualmente alojados en cPanel con tecnología PHP y frontend basado en jQuery 3.6, ValidationEngine, jQuery.Rut y otras librerías JavaScript. El sitio de Facilidades de Pago permite consultar deudas y convenios tarifarios mediante un formulario simple. El sitio de Reconversión Energética (EcoAyre) incluye un formulario wizard de 3 pasos con validaciones AJAX, carga de archivos y calculadora comparativa de costos energéticos. La migración contempla la conversión de todos los endpoints PHP a portlets/APIs Liferay 7.3, la replicación de la interfaz de usuario mediante fragments, y el mantenimiento de todas las validaciones e integraciones existentes.

Sitios a Migrar:

Sitio 1 – Convenios y Beneficios (Facilidades de Pago): https://www.gruposaesa.cl/convenios-y-beneficios/facilidades-de-pago/ — Formulario de consulta de deuda con selector de empresa distribuidora (Saesa, Frontel, Edelaysen, Luz Osorno), número de cliente y boleta/factura. Validación de RUT. Endpoints PHP: /cliente-hogar/empresa-migrada/, /cliente-hogar/popup-conversion/.

Sitio 2 – Reconversión Energética (EcoAyre): https://www.gruposaesa.cl/reconversion-energetica — Formulario wizard de 3 pasos (verificación del hogar, identificación, detalles del equipo). Validaciones AJAX de servicio, teléfono y email. Carga de archivos declarativos. Calculadora comparativa de costos (calefacción eléctrica vs. leña). Endpoints PHP: /cliente-hogar/conversion-servicio/, /covid-19/validar-servicio/, /soluciones-tarifarias/ecoayre/process_alt/, entre otros.

Alcance Incluido:

Análisis de ambos sitios en cPanel: estructura HTML/CSS/JS, endpoints PHP, flujos de usuario y lógica de negocio.

Maquetación de fragments FreeMarker + HTML/CSS para ambos sitios, replicando la interfaz visual actual.

Conversión de endpoints PHP a portlets/APIs Liferay 7.3 (módulos OSGi).

Implementación de formulario de consulta de deuda (Sitio Convenios) con validación de RUT y selector de empresa.

Implementación de formulario wizard de 3 pasos (Sitio Reconversión) con validaciones AJAX.

Implementación de componente de carga de archivos para documentos declarativos.

Implementación de calculadora comparativa de costos energéticos.

Conexión de fragments con servicios REST/portlets Liferay.

Responsividad Desktop / Tablet / Móvil para ambos sitios.

Integración de analytics (Google Analytics, GTM) en los fragments Liferay.

QA funcional de ambos sitios migrados.

Documentación técnica (ESP Técnica) del desarrollo.

Despliegue en 3 ambientes (DEV → UAT → PRD). Los despliegues a UAT y PRD se realizan en horario nocturno y son grabados en video llamada con el equipo de SAESA.

Alcance Excluido:

Diseño visual nuevo (se replica la interfaz actual de los sitios en cPanel).

Desarrollo de funcionalidades no existentes en los sitios actuales.

Provisión o configuración de los ambientes Liferay DXP Cloud (responsabilidad de Saesa).

Provisión o configuración de infraestructura de red o servidores.

Migración de contenido editorial o redacción de textos.

Capacitación a usuarios finales.

Soporte post-implementación más allá del período de garantía.

Migración de analytics de terceros (Clarity, Hotjar, UserGuiding) — estos se mantienen como scripts embebidos.

2. Desglose de Tareas y Estimación de Esfuerzo

| Sitio | Sección | Módulo / Funcionalidad | Tarea Específica | Tipo | Esfuerzo Estimado (H:M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Convenios | Frontend | Análisis | Análisis de la página actual en cPanel: estructura HTML/CSS/JS, flujos de usuario, formulario de consulta de deuda, validaciones existentes (jQuery.Rut, ValidationEngine) | Análisis | 2:00 |
| Convenios | Frontend | Fragment FreeMarker | Maquetación del fragment HTML/CSS/FreeMarker replicando la interfaz visual actual: header, sección de requisitos, formulario, footer. Estilos custom (NeutrifStudio, Roboto, Montserrat) | Desarrollo | 8:00 |
| Convenios | Frontend | Formulario Consulta Deuda | Implementación del formulario de consulta: dropdown empresa distribuidora (Saesa, Frontel, Edelaysen, Luz Osorno), campo número de cliente, campo boleta/factura (últimas 6 boletas) | Desarrollo | 4:00 |
| Convenios | Frontend | Validación RUT / N° Cliente | Conversión de validación jQuery.Rut a JavaScript nativo compatible con Liferay. Validación de formato y dígito verificador | Desarrollo | 2:00 |
| Convenios | Frontend | Conexión Servicios REST | Conexión del fragment con los servicios REST/portlets Liferay: consulta de deuda, verificación de empresa migrada, popup de conversión | Desarrollo | 4:00 |
| Convenios | Frontend | Responsive | Implementación responsive Desktop / Tablet / Móvil. Breakpoints y media queries según diseño actual | Desarrollo | 3:00 |
| Convenios | Frontend | Ajustes Visuales | Ajustes visuales y pixel-perfect: iconografía Font Awesome, tipografías, colores corporativos, espaciados | Desarrollo | 2:00 |
| Reconversión | Frontend | Análisis | Análisis de la página actual en cPanel: formulario wizard de 3 pasos, calculadora comparativa, validaciones AJAX, carga de archivos, endpoints JS | Análisis | 3:00 |
| Reconversión | Frontend | Fragment FreeMarker | Maquetación del fragment principal HTML/CSS/FreeMarker: secciones EcoAyre, explicación del programa, soluciones de medición, preguntas frecuentes, tablas comparativas | Desarrollo | 10:00 |
| Reconversión | Frontend | Formulario Wizard 3 Pasos | Implementación del formulario wizard: Paso 1 (verificación del hogar, capacidad equipo), Paso 2 (identificación, N° servicio, dirección, comuna, contacto), Paso 3 (tipos de equipo, potencia nominal, carga documentos, aceptación términos) | Desarrollo | 8:00 |
| Reconversión | Frontend | Validaciones AJAX | Implementación de validaciones asíncronas: validación de número de servicio, validación de correo electrónico, validación de teléfono (llamadas a servicios Liferay) | Desarrollo | 3:00 |
| Reconversión | Frontend | Carga de Archivos | Componente de carga de archivos para documentos declarativos: validación de tipo/tamaño, preview, integración con Liferay Document Library | Desarrollo | 3:00 |
| Reconversión | Frontend | Calculadora Comparativa | Implementación de calculadora comparativa de costos energéticos: tabla dinámica calefacción eléctrica vs. leña, cálculos de tarifas con indexación | Desarrollo | 3:00 |
| Reconversión | Frontend | Responsive | Implementación responsive Desktop / Tablet / Móvil. Breakpoints: 950px, 860px, 400px según diseño actual | Desarrollo | 3:00 |
| Reconversión | Frontend | Ajustes Visuales | Ajustes visuales y pixel-perfect: paleta púrpura (#4F1FFF), iconografía, tipografías, grid CSS personalizado | Desarrollo | 2:00 |
| Convenios | Backend | Análisis Endpoints PHP | Análisis de endpoints PHP existentes: /cliente-hogar/empresa-migrada/ y /cliente-hogar/popup-conversion/. Mapeo de lógica de negocio, parámetros y respuestas | Análisis | 2:00 |
| Convenios | Backend | Portlet empresa-migrada | Conversión del servicio PHP empresa-migrada a portlet/API Liferay 7.3: verificación de clientes migrados, lógica de negocio, respuestas JSON | Desarrollo | 6:00 |
| Convenios | Backend | Portlet popup-conversion | Conversión del servicio PHP popup-conversion a portlet/API Liferay 7.3: notificaciones de conversión, lógica de validación | Desarrollo | 5:00 |
| Convenios | Backend | API REST Consulta Deuda | Implementación de API REST para consulta de deuda y validación de cliente: endpoint público con filtros por empresa distribuidora y número de cliente | Desarrollo | 4:00 |
| Convenios | Backend | Testing Servicios | Validación y testing de servicios convertidos: pruebas unitarias, verificación de respuestas, comparación con servicios PHP originales | Validación | 3:00 |
| Reconversión | Backend | Análisis Endpoints PHP | Análisis de endpoints PHP existentes: /cliente-hogar/conversion-servicio/, /covid-19/validar-servicio/, /soluciones-tarifarias/ecoayre/process_alt/, /cliente-hogar/valida-telefono, /cliente-hogar/valida-email. Mapeo de lógica y BD | Análisis | 3:00 |
| Reconversión | Backend | Portlet validar-servicio | Conversión del servicio PHP validar-servicio a portlet/API Liferay 7.3: validación de número de servicio del cliente, consulta a base de datos | Desarrollo | 5:00 |
| Reconversión | Backend | Portlet conversion-servicio | Conversión del servicio PHP conversion-servicio a portlet/API Liferay 7.3: conversión de número de servicio, lógica de transformación de datos | Desarrollo | 5:00 |
| Reconversión | Backend | Portlet ecoayre/process_alt | Conversión del proceso principal ecoayre/process_alt a portlet/API Liferay 7.3: procesamiento del formulario de 3 pasos, persistencia de datos, manejo de archivos adjuntos, notificaciones | Desarrollo | 7:00 |
| Reconversión | Backend | Portlet Validación Tel/Email | Conversión de servicios PHP valida-telefono y valida-email a portlet/API Liferay 7.3: validación de formato, verificación contra base de datos | Desarrollo | 3:00 |
| Reconversión | Backend | API REST Cálculos Tarifarios | Implementación de API REST para cálculos tarifarios de reconversión energética: comparativa de costos, indexación semestral (IPC, precios diesel, tipo cambio) | Desarrollo | 4:00 |
| Reconversión | Backend | Testing Servicios | Validación y testing de servicios convertidos: pruebas unitarias, verificación de respuestas, comparación con servicios PHP originales | Validación | 3:00 |
| Ambos Sitios | QA | Casos de Prueba | Diseño y redacción de casos de prueba funcionales para ambos sitios: flujos principales, validaciones, edge cases | QA | 1:00 |
| Ambos Sitios | QA | Testing Convenios | Testing funcional Sitio Convenios: formulario de consulta, validación RUT, selector de empresa, respuestas de servicios, flujo completo | QA | 1:30 |
| Ambos Sitios | QA | Testing Reconversión | Testing funcional Sitio Reconversión: formulario wizard 3 pasos, validaciones AJAX, carga de archivos, calculadora comparativa, flujo completo | QA | 2:00 |
| Ambos Sitios | QA | Responsividad | Validación de responsividad en ambos sitios: Desktop, Tablet, Móvil en Chrome, Safari y Edge | QA | 0:30 |
| Ambos Sitios | Documentación | ESP Técnica | Especificación técnica del desarrollo: arquitectura de portlets, mapeo de servicios PHP → Liferay, estructura de fragments, configuraciones | Documentación | 2:00 |
| Ambos Sitios | Documentación | APIs y Servicios | Documentación de APIs y servicios convertidos: endpoints, parámetros, respuestas, ejemplos de uso | Documentación | 1:00 |
| Ambos Sitios | Deploy | DEV | Deploy en ambiente DEV de ambos sitios: portlets, fragments, configuraciones. Smoke test post-deploy en DEV | Release | 2:00 |
| Ambos Sitios | Deploy | UAT (Nocturno + Video) | Deploy en ambiente UAT de ambos sitios en horario nocturno. Sesión grabada en video llamada con equipo Saesa. Configuración de parámetros UAT | Release | 4:00 |
| Ambos Sitios | Deploy | Smoke Test UAT | Smoke test post-deploy en ambiente UAT: verificación funcional de ambos sitios, validación de servicios y fragments desplegados | Release | 1:00 |
| Ambos Sitios | Deploy | PRD (Nocturno + Video) | Deploy en ambiente PRD de ambos sitios en horario nocturno. Sesión grabada en video llamada con equipo Saesa. Configuración de parámetros de producción | Release | 4:00 |
| Ambos Sitios | Deploy | Smoke Test PRD | Smoke test post-deploy en ambiente PRD: verificación funcional de ambos sitios, validación de servicios en producción | Release | 1:00 |
| Ambos Sitios | Deploy | Coordinación Post-Deploy | Coordinación y soporte post-deploy: monitoreo de ambos sitios en producción, resolución de incidencias inmediatas, validación con equipo Saesa | Release | 3:00 |

3. Resumen de la Estimación

Total de Horas Estimadas: 133:00 (133 horas)

Total de Días/Semanas Estimadas: ~16.6 días hábiles (~3.3 semanas)

Ambientes: DEV → UAT → PRD (3 ambientes Liferay 7.3 Cloud PaaS)

Desglose por fase:

Fase 1 – Frontend (migración a Liferay y conexión de servicios): 60:00 (60H) → [Convenios 25H + Reconversión 35H]

Fase 2 – Backend (conversión servicios PHP a portlet Liferay 7.3): 50:00 (50H) → [Convenios 20H + Reconversión 30H]

Fase 3 – QA: 5:00 (5H)

Fase 4 – Documentación ESP Técnica: 3:00 (3H)

Fase 5 – Despliegue DEV → UAT → PRD (despliegue nocturno + video con Saesa): 15:00 (15H)

4. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo Potencial | Impacto | Probabilidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoints PHP con lógica de negocio no documentada o con dependencias ocultas (queries a BD, sesiones, cookies, validaciones server-side no visibles desde el frontend). | Alto | Media | Análisis exhaustivo del código PHP en fase inicial. Solicitar acceso FTP/SSH al cPanel para revisar el código fuente completo. Documentar toda la lógica antes de convertir. |
| Validaciones jQuery/ValidationEngine con lógica custom incompatible con Liferay. Plugins como jQuery.Rut y nicefileinput pueden requerir adaptación significativa. | Medio | Media | Evaluar cada validación durante el análisis. Reimplementar validaciones críticas en JavaScript nativo compatible con Liferay. Priorizar validación server-side en portlets. |
| Formulario wizard de 3 pasos (Reconversión Energética) con estado complejo: validaciones entre pasos, carga de archivos con preview, datos persistentes entre steps. | Alto | Media | Diseñar el wizard con manejo de estado robusto. Utilizar sessionStorage o variables de fragment para persistir datos entre pasos. Testing exhaustivo de flujo completo. |
| Restricciones de red o configuración entre Liferay Cloud PaaS y servicios backend internos. Posibles problemas de CORS, firewall o proxy inverso. | Alto | Media | Validar conectividad en ambiente DEV antes de iniciar desarrollo. Escalar al equipo de infraestructura Saesa si se detectan restricciones. Usar OAuth2 si es necesario. |
| Diferencias de configuración entre los 3 ambientes (DEV, UAT, PRD) que causen errores post-deploy. Despliegue nocturno con ventana limitada de tiempo. | Alto | Alta | Checklist de configuración por ambiente. Variables parametrizadas. Smoke test obligatorio post-deploy. Sesiones de deploy grabadas en video con equipo Saesa para trazabilidad. |

5. Dependencias

Previo al desarrollo: acceso al código fuente PHP de ambos sitios en cPanel (FTP/SSH o descarga).

Previo al desarrollo: acceso a los 3 ambientes (DEV, UAT, PRD) de Liferay 7.3 Cloud PaaS.

Previo al desarrollo: documentación de la lógica de negocio de los servicios PHP (especialmente los endpoints de consulta de deuda y proceso de reconversión energética).

Previo al deploy UAT: coordinación de ventana de despliegue nocturno con equipo Saesa.

Previo al deploy UAT/PRD: disponibilidad del equipo Saesa para video llamada grabada durante el deploy.

Previo al deploy PRD: aprobación formal del paso a producción por parte de Saesa.

Se requiere acceso a la base de datos o servicios que actualmente consumen los endpoints PHP.